План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к проведению

оздоровительной компании 2026 на базе МАОУ ДО «СШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2025 года |  |  |
| 1 | Подготовка «План основных мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2026 году на базе МАОУ ДО «СШ» | Январь 2026 г | Начальник лагеря |
| 2 | Направление актуальной информации об организациях отдыха детей и их оздоровления, МАОУ ДО «СШ» в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области | февраль | Начальник лагеря |
| 3 | Сдача пакета документов в Роспотребнадзор Свердловской области в г. Тавда с целью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества организации отдыха детей и их оздоровления | 07.02.2026 | Директор, заместитель директора по АХР |
| 4 | Подготовка пакета приказов по организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | апрель-май | Начальник лагеря |
|  | 2.Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |
| 1 | Проведение подготовительных мероприятий в образовательном учреждении, обеспечивающее отдых и оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: - получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) | апрель (по окончанию сроков СЭЗ, полученного в 2025 г.) | Директор, заместитель директора по АХР |
| 2 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 | в период оздоровительной кампании | Начальник лагеря заместитель директора по АХР |
| 3 | Подготовка пакета приказов по организации работы лагерей с дневным пребыванием детей: -приказ «об организации детского летнего отдыха»; -правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; -приказ «Об утверждении воспитательной программы летнего оздоровительного лагеря»; -приказ «Об утверждении порядка информирования при возникновении происшествий во время работы летнего оздоровительного лагеря» - приказы (о назначении руководителя оздоровительного лагеря, об ответственности назначенных должностных лиц из числа взрослых за жизнь и здоровье детей при проведении экскурсий и походов, о мерах противопожарной безопасности); -журналы инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности обслуживающего персонала; -журналы инструктажей и инструкции с детьми оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; -обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием | Апрель - май | Начальник лагеря Заместитель директора по безопасности |
| 4 | Проведение мероприятий по очистке территории оздоровительного лагеря и прилегающих к нему территории, профилактической дератизации, дезинфекции, акарицидной обработки | май | Заместитель директора по АХР |
| 5 | Актуализация паспорта антитеррористической защищенности образовательного учреждения, на базе которого организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (по необходимости) | до открытия оздоровительного лагеря | Заместитель директора по безопасности |
| 6 | Заключение Договоров на прохождение медицинского обследования | март | Заместитель директора по АХР |
| 7 | Формирование сметы расходов на летнюю оздоровительную кампанию. Приобретение хозяйственных, канцелярских, дезинфекционных средств, иных товаров для обеспечения безопасности детей в оздоровительном лагере | март-май | Заместитель директора по АХР |
| 8 | Обследование игрового, спортивного, пожарного оборудования, ревизия и ремонт неисправного оборудования, проверка состояния тревожных кнопок, голосовой системы эвакуации. Составление актов исправности оборудования | до приемки ЛОЛ | Заместитель директора по АХР |
| 9 | Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны объекта: видеонаблюдение, тревожная кнопка, голосовая система эвакуации. | в период оздоровительной кампании | Заместитель директора по АХР |
| 10 | Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций | до открытия оздоровительного лагеря | Заместитель директора по безопасности |
| 11 | Обеспечение охраны объекта: ЧОП (заключение договора с частной охранной сигнализацией), сторожа-вахтеры (штатное расписание ОУ) | Январь | Заместитель директора по АХР |
| 12 | Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб в лагерях с дневным пребыванием детей | в период оздоровительной кампании | Директор |
| 13 | Приемка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей межведомственной комиссией (ОГИБДД, Госпожнадзор, МВД) | до открытия оздоровительного лагеря |  |
| 14 | Обеспечение безопасности и качества продуктов питания, поступающих в оздоровительные лагеря, на всех этапах логистической цепи. Ежедневный контроль работы пищеблоков со стороны начальника оздоровительного лагеря и медицинского работника. | в период оздоровительной кампании | Брокеражная комиссия |
|  | 3. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |
| 1 | Формирование кадрового состава лагеря с дневным пребыванием | Март - апрель | Начальник лагеря |
| 2 | Разработка и согласование программ по организации отдыха детей и их оздоровления | Апрель - май | Начальник лагеря |
| 3 | Уведомление органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, полиции о планируемых сроках открытия лагеря, режиме функционирования (дате начала и окончания й смены), планируемом количестве детей в смене | до открытия оздоровительного лагеря | МКУ «Управление образования» |
| 4 | Организация педагогических работников в совещаниях, семинарах, по вопросам подготовки и проведения детской оздоровительной кампании | в течение года | Собственники лагерей |
| 5 | Своевременное заключение Договоров (Контрактов) на поставку продуктов питания | апрель-май | Заместитель директора по АХР |
| 6 | Принятие мер по выполнению норм питания по основным группам продуктов, разнообразить ассортимент пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами. | в период оздоровительной кампании |  |
| 7 | Ведение журнала заявлений, работа с обращениями граждан, обратившихся за получением путевки в организации отдыха и оздоровления детей. | в период оздоровительной кампании | Секретарь МАОУ ДО «СШ» |
| 8 | Выдача путевок на отдых и оздоровление детей в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, заключение договоров с родителями (законными представителями). | до начала работы лагеря | Начальник Лагеря |
| 9 | Информирование населения об организации оздоровительной кампании в 2026 году, о сроках подачи заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков через официальный сайты образовательного учреждения и информационные стенды образовательного учреждения. | в период оздоровительной кампании | Начальник Лагеря |
|  | 4.Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |  |  |
| 1 | Организация досуговых мероприятий в рамках оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: -мероприятия, посвященные «Движению Первых», -конкурсы, эстафеты для детей, экскурсии; -мероприятия творческого мышления: загадки, кроссворды, ребусы, викторины; | в период работы лагерей с дневным пребыванием | Начальник Лагеря, тренера-преподаватели |